## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Октябрьский, 29
Период: 2017 г.
Наменование |  |  | содержание и ремонт жилья | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  |  | 716651.7 | 716651.7
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений |  |  | 451736.22 | 451736.22
Плановое начисление собственников и арендаторов нежилых помещений |  |  | 120285.72 | 120285.72
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  |  | 144629.76 | 144629.76
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 декабря 2016 г. |  |  | 428277.88 | 428277.88
3 Запланировано работ |  |  | 1144929.58 | 1144929.58
Наименование работ |  |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  |  | 1144929.58
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  |  | 3444.36
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  |  | 429561.55
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  |  | 38036.28
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции в МКД |  |  |  |  | 1920
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  |  | 33456.48
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  |  | 3688.53
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |  | 50174.54
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  |  | 273.6 | 66523.2
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  |  | 30 | 16581
Услуги управления |  |  |  |  | 56382.48
| Содержание управляющей компании |  |  |  | 43938.96
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  |  | 12443.52
Ремонт подъездов (1,2,3 подъезд) |  |  |  | 3 | 204000
Ремонт окон |  |  |  | 16 | 180000
| Установка оконных блоков из ПВХ (1,2,3,4 п.д.) |  |  |  | 180000
Ремонт крыши,кровли |  |  |  | 35 | 36750
| Смена шиферной кровли (кв.35,45) |  |  |  | 36750
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  |  | 5812 | 24411.16
Тарифы на 2017г. применен в соответствии с рекомендованными тарифами Администрацией города, за 1 кв.м.
№.п. | Наименование | январь- июнь 2017г. | июль- декабрь (увеличение на 6,5%) 2017г.
Для собственников и нанимателей жилых помещений
1 | Текущее содержание и ремонт жилья | 19.04 | 20.2776
Администрация ООО "СЗ по ЖКХ"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/