## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Мира, 39
Период: 2019 г.
Наменование |  | содержание и ремонт жилья
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  | 880645.8
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений, в т.ч. |  | 749986.56
ОДН ХВС |  | 4205.64
ОДН ГВС |  | 13208.94
ОДН по электроэнергии |  | 16105.02
Плановое начисление собственников и арендаторов нежилых помещений, в т.ч. |  | 103777.92
ОДН ХВС |  | 422.88
ОДН ГВС |  | 1992.6
ОДН по электроэнергии |  | 2429.76
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  | 26881.32
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2019 г. |  | 69634.98
3 Запланировано работ |  | 950280.78
Наименование работ |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  | 950280.78
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения в МКД |  |  |  | 27600
| Обслуживание узла учета тепла |  |  | 27600
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  | 4798.58
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  | 197403.28
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  | 43878.24
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  | 53579.86
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  | 5343.33
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  | 87371.75
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  | 270 | 87804
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  | 51.1 | 34492.5
Услуги управления |  |  |  | 109179.66
| Содержание управляющей компании |  |  | 87580.08
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  | 21599.58
Контейнерные площадки |  |  |  | 30000
| Изготовление и установка контейнерной площадки |  |  | 30000
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  | 55500 | 251415
| ОБД |  |  | 251415
ХВС для ОДН |  |  |  | 4205.64
ГВС для ОДН |  |  |  | 13208.94
Администрация ООО "ЖКХ-Амур"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/